РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

МАМОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

От 22.03.2017г.  № 57-278 /д

с.Мамоны

Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мамонского муниципального образования на 2016-2032 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь ст.25 Устава Мамонского муниципального образования, Дума Мамонского муниципального образования  РЕШИЛА:

1. Отменить решение Думы Мамонского муниципального образования от 29.07.2015г. №38-179/д «Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мамонского муниципального образования на 2016-2032гг, утвержденную.

2. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мамонского муниципального образования на 2016-2032гг. (Приложение №1).

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вестник Мамонского муниципального образования» и www.mamonskoe-mo.ru.

Глава Мамонского

муниципального образования						А.А.Ткач

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ МАМОНСКОГО МО

ОТ 22.03.2017Г. №57-278/Д

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2032 Г.Г.

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мамонского МО Иркутского районного муниципального образования (далее – Программа) представляет собой документ, который отражает существующее состояние систем коммунальной инфраструктуры, запланированные мероприятия по их развитию и объёмы инвестиций, необходимых для данного развития. Расчётный период реализации Программы - 2016-2032 гг.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации №502 от 14 июня 2013 г. В соответствии с положениями генерального плана развития поселения и другими нормативно-правовыми документами. Основанием для разработки Программы является муниципальный контракт № 185-ПКР/16 от 1 августа 2016 года. Техническое задание на выполнение работы представлено в Приложении 2 к  данному муниципальному контракту.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мамонского муниципального образования Иркутского районного муниципального образования (далее – Программа) проявляется обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мамонского МО является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Мамонского муниципального образования.

Основными направлениями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мамонского муниципального образования являются:

1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мамонского муниципального образования базируются на следующих принципах: системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мамонского муниципального образования Иркутской области (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 2. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 3. Муниципальный контракт № 185-ПКР/16 от 1 августа 2016 года |
| Заказчик Программы | Администрация Мамонского муниципального образования |
| Ответственный исполнитель Программы | ООО «Энергоресурс-Аудит» |
| Соисполнители Программы | ООО «Энергоресурс» |
| Цели Программы | 1. Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства; 2. Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; 3. Улучшение экологической ситуации; 4. Оптимизация бюджетных расходов, связанных с предоставлением населению и организациям коммунального комплекса субсидий, инвестиций и иной финансовой поддержки. |
| Задачи Программы | 1. Определение основных направлений и целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры поселения; 2. Определение основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения; 3. Определение объёма финансовых вложений, необходимого для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения. |
| Целевые показатели Программы | 1. Увеличение объёма реализации коммунальных ресурсов; 2. Увеличение числа потребителей коммунальных услуг; 3. Увеличение протяжённости сетей ресурсоснабжения; 4. Ликвидация ветхих участков сетей ресурсоснабжения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы : 2016-2032 год. 1 этап: 2016 - 2021 годы, 2 этап: 2022 – 2032 годы. |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования на реализацию Программы составляет 549 884 тыс. руб. Из них на реализацию мероприятий для систем: - теплоснабжения – 468 960 тыс. руб., - холодного водоснабжения – 16 062 тыс. руб., - водоотведения – 16 881 тыс. руб., - газоснабжения – 17 000 тыс. руб., - электроснабжения – 30 431 тыс. руб., - сбора и утилизации ТБО – 550 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. В поселении будет обеспечиваться энерго- и ресурсосбережение. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе приводится краткая характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры поселения – систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов. Подробная характеристика существующего состояния данных систем и проблемы в их функционировании представлены ниже в разделе 6.3. Программы.

2.1. Теплоснабжение

В д. Малая Еланка, з. Вдовина, мкр. Западный и мкр. Южный села Мамоны котельных нет, жилой фонд 1-2х этажный, усадебного типа - неблагоустроен, отапливается печами и электричеством.

На территории с. Мамоны (планировочный район Новые Мамоны) действует муниципальная угольная котельная (ул. Совхозная), c установленной мощностью 2,56 Гкал/час., и присоединенной нагрузкой 1,584 Гкал/час, обеспечивает теплом объекты социально-бытового назначения (школу, дом культуры, мед. пункт, детский сад, помещение администрации, столовую и почту и многоквартирный благоустроенный жилой фонд). Годовая потребность топлива 2 994 т. Большая часть жилой застройки представлена 1-2х этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Схема теплоснабжения двухтрубная открытая, температурный график 77/61 оС. Прокладка трубопроводов подземная, в непроходных железобетонных каналах.

2.2. Водоснабжение

Холодное водоснабжение.

Водоснабжение в Мамонском поселении в настоящее время осуществляется:

- с. Мамоны - 1 скважина по ул. Центральная, 2в. Зоны строгого режима не соблюдаются.

- с. Мамоны - 1 скважина по ул. Совхозная. Зоны строгого режима не соблюдаются. По ул. Садовой проложен водопровод Д=50 мм, протяженностью 200-300 м. Общая протяжённость сетей в с. Мамоны – 1619 метров.

- з. Вдовина – скважина отсутствует,  граждане самостоятельно организовывают скважины для индивидуального использования.

- Водоснабжение д. Малая Еланка в настоящее время осуществляется от скважины на ул. Угловая, 2в. Зоны строгого режима не соблюдаются.

Кроме муниципальных скважин в населённых пунктах существуют колодцы и индивидуальные скважины в подворьях.

Качество воды не соответствуют нормативным требованиям.

Горячее водоснабжение. В Мамонском МО  в настоящее время горячее водоснабжение (далее также – ГВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных электроустановках или на печах.

2.3. Водоотведение

Протяжённость канализационных сетей в с. Мамоны составляет 0,851км. В с. Мамоны (планировочный район Новые Мамоны) имеется 3 выгребные ямы, из которых сточные воды вывозятся автотранспортом в систему канализации г. Иркутска. Компания, осуществляющая обслуживание канализационных сетей – ООО «Родник».

2.4. Электроснабжение

Электроснабжение Мамонского поселения осуществляется от Иркутской энергосистемы. К основным потребителям электроэнергии в проектируемом образования относятся жилье и коммунально-бытовые потребители.

Расчетная потребляемая мощность составила – 41,123 мВт (без учета промышленных объектов).

Расчет электрических нагрузок произведен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению, и выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), раздел 2, с учетом требований «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г. №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94». А также в соответствии с СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий») и на основании данных схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального образования, разработанного ОАО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ».

| № п/п | Наименование | Расчет: Расчетная мощность | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Спутник |  |  |  |
| 1.1 | Жилые здания: S=1 080 000м2 | 20х1 080 000=21,6 мВт | 20Вт/м2-РД34.20,185-94 табл.2.1.5 |
| 1.2 | Коттеджи-2 700 шт. | 5.5х2 700=14.85 мВт | 5.5кВт/коттедж-РД34.20,185-94 табл.2.1.1` |
| 1.3 | Объекты инфраструктуры | 12,67 мВт | По типовым проектам |
|  | Всего: | 21,6+14,85+12,67=49,12 мВт |  |
|  | Итого с учетом коэффициента совмещения максимума нагрузок трансформаторов | 49.12х0.7=34,38 мВт | Ку=0,7 РД34.20,185-94 табл.2.4.1 |
| с. Мамоны |  |  |  |
| 2 | Коммунально -бытовая нагрузка-4 400 чел. | 0,5х4 400=2,2 мВт | 0.5кВт/чел РД34.20,185-94 табл.2.4.3``п.5 |
| д. Малая Еланка |  |  |  |
| 3 | Коммунально -бытовая нагрузка-5 800 чел. | 0,5х5 800=2,9 мВт | 0.5кВт/чел РД34.20,185-94 табл.2.4.3`` п.5 |
| з. Вдовина |  |  |  |
| 4 | Коммунально -бытовая нагрузка-1 200 чел. | 0,49х1 200=0,588 мВт | 0.49кВт/чел РД34.20,185-94 табл.2.4.3`` п.5 |
| мкр. Западный, мкр. Южный села Мамоны, садоводства |  |  |  |
| 5 | Коммунально-бытовая нагрузка-2 110чел. | 0,5х2 111=1,055 мВт | 0.5кВт/чел РД34.20,185-94 табл.2.4.3`` п.5 |
|  | Итого: | 41,123 мВт |  |

2.5. Газоснабжение

  - настоящее время в Мамонском МО централизованное газоснабжение отсутствует. Однако работы по организации газоснабжения ведутся.

2.6. Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

Ежегодно на территории Мамонского поселения образуется около 4,25 тыс. м3 твердых бытовых отходов (ТБО). Объем образования ТБО складывается из трех основных потоков: от жилого фонда, торговых организаций и промпредприятий и иных учреждений (общественных и коммерческих).

Бытовые отходы вывозятся на городской полигон по захоронению твердых бытовых и промышленных отходов. В настоящее время в Мамонском поселении действует система планово – регулярной сан. очистки территории поселения, включающей организацию временного хранения отходов.

Сбор ТБО и вывоз отходов с территорий домовладений, общественных объектов и различных учреждений осуществляется 3 раза в неделю силами ООО «Спецавтосервис».

В районах капитальной застройки организована контейнерная система для временного хранения ТБО. Бытовые отходы от населения поступают в мусорные контейнеры, установленные на специально отведенных площадках с последующим вывозом спецавтотранспортом. По состоянию на 01.01.2016г. на сборе и вывозе ТБО задействовано 7 единиц спецавтотранспорта (мусоровозы), что покрывает существующие потребности. Отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся транспортом строительной организации.

В границах Мамонского поселения расположено 1 исторически сложившееся кладбище в д. Малая Еланка площадью 1,7 га, проектом предлагается его расширение до 9 га.

  - ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Общая характеристика поселения

Административно-территориальные границы и статус Иркутского района определены Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года N 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области.

В состав территории Мамонского поселения входят земли следующих населенных пунктов:

село Мамоны, в т.ч. микрорайоны Западный и Южный;

деревня Малая Еланка;

заимка Вдовина,

Административным центром является село Мамоны.

Мамонское сельское поселение расположено в пригородной зоне г. Иркутска и первоначально развивалось на основе сельского хозяйства и лесной промышленности. Поселение входит в Иркутскую районную систему расселения и административно подчиняется непосредственно областному центру, выполняющему в данном случае также роль районного центра, с которым поддерживает самые тесные культурно-бытовые и трудовые связи. Кроме того, оно непосредственно граничит с городским округом.

Значительная часть трудоспособного населения Мамонского поселения работает в Иркутске. Такие населенные пункты в зоне часовой транспортной доступности все более приобретают черты пригородных поселков, там размещается новый жилищный фонд для жителей Иркутска, желающих переехать в пригород, сохраняя место работы в городе, а также «второе жилище» горожан.

Муниципальное образование осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания на территории входящих в него сельских населенных пунктов.

Основой для формирования связей в системе расселения является положение населенных пунктов района в схеме транспортного обслуживания. Оно осуществляется главным образом по автомобильной дороге областного значения. Все дальние и внутриобластные связи осуществляются через г.Иркутск, расположенные в нем аэропорт и железнодорожные станции.

3.2.Территория и климат

Мамонское поселение входит в состав муниципального образования «Иркутский район», центром которого является с. Мамоны. В состав района, помимо сельского поселения «Мамонское», входят 20 муниципальных образований.

Внесение изменений в генеральный план Мамонского поселения выполнено в 2015 году применительно к трем населенным пунктам с.Мамоны, д.Малая Еланка, з.Вдовина поселения, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 38:06:130817:1197, 38:06:130817:1529, 38:06:130817:1198, 38:06:000000:5829, 38:06:130817:1530, 38:06:000000:5832, 38:06:000000:5825, 38:06:000000:6033, 38:06:130701:328, 38:06:130701:176, 38:06:130741:900, 38:06:130741:901, 38:06:130741:902, 38:06:130741:172, 38:06:130741:524, а также часть неразграниченных земель, входящих в кадастровый квартал 38:06:130741, примыкающих к границам вышеуказанных населенных пунктов

Центр поселения с.Мамоны.

Общая площадь Мамонского муниципального образования – 12762,65га.

Мамонское поселение расположено на древней Сибирской платформе, на границе её краевого прогиба, докембрийской складчатой области. Территория Иркутско-Черемховской равнины занята юрскими песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Отложения представлены лессовидными суглинками и супесями, подверженными размыву. Они представлены элювиально-делювиальными образованиями на водоразделах и аллювиальными отложениями в долинах рек и понижениях.

В орографическом отношении Мамонское поселение расположено в пределах Иркутско-Черемховской равнины. Равнина имеет высоту от 400-650 м, имеет холмисто-равнинный характер поверхности с крутизной склонов от 2 до 8° и более, густота расчленения 0,5 – 0,7 км/км2, преобладающее превышение водоразделов над руслами рек изменяется от 100 до 300 м. Территория пригодна для ведения сельского хозяйства и жилищного строительства.

Климатические особенности Мамонского муниципального образования определяются его географическим положением. Мамонское поселение расположено в умеренном климатическом поясе. Климат резко-континентальный с холодной и продолжительной зимой и относительно жарким коротким летом. Для этого типа климата характерны большие перепады температур – как в течение суток, так и в течение года.

Характер погоды и метеорологический режим в зимний период определяется влиянием азиатского антициклона, летом – общим падением давления и активизацией циклонической деятельности, возрастает облачность и выпадает 65-85 % годовой суммы осадков.

Среднегодовые температуры воздуха отрицательные. Самый холодный месяц- январь (-20-30°С). Самый теплый месяц года – июль, средние месячные температуры составляют 17-18°С. Суточные амплитуды температур составляет 15-20°С, годовые амплитуды температур достигают 40-50°С.

В зимнее время преобладает морозная, сухая солнечная погода со слабыми ветрами (1 м/с), интенсивное развитие получают процессы выхолаживания. Зима длится с начала ноября по конец марта (145-150 дней). В конце февраля или начале марта бывают непродолжительные оттепели с повышением температуры до +4°С.

Лето теплое с преобладанием ясной погоды.

Осадков в течение года выпадает немного (300-500 мм), основная часть в виде дождей. Максимальная сумма осадков выпадает в июле. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в начале – середине ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3-0,4 м. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150-160 дней.

Ветер преимущественно северо-западного направления. Ветровой режим составляет 2,0-3,0 м/с. Зимой скорость ветра меньше (1,5-2,0 м/с), что связано с антициклональным характером погоды в это время, наблюдается большая повторяемость штилей 30-40%. В переходный сезоны года (весна, осень) средние скорости ветра достигают наибольших значений в году-3,0 м/с.

Грунт промерзает на глубину от 1.5 до 2.5 м. Вечной мерзлоты нет. Среднегодовая температура - 0,9°С. Среднемесячные температуры января опускаются ниже - 30°С. Температура воздуха в июле составляет в среднем + 17,6°С. Абсолютный максимум температур достигает + 37°, а абсолютный минимум - 50°. Продолжительность отопительного сезона – 240 дней. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -36 °С.

Климатические характеристики для Мамонского муниципального образования приняты по г. Иркутск [СНиП 23-01-99*] и представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1 - Климатические характеристики Мамонского муниципального образования

|  |  |  | Продолж . |  |  |  |  |  | Т наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город |  |  | отопит. |  |  | Расчетная для |  |  |  |  |  | Средняя |  |  |  |  |  |  | Абсо- |  |  |  |  | скорость |  |  |  |  |
|  |  |  | периода |  |  | проектирования |  |  |  |  |  | отопит. |  |  | Средне- |  |  |  | лютные |  |  |  |  | ветра |  |  |  |  |
| (по СНиП) |  |  | в сутках |  |  | Отопл. |  |  | Вентил. |  |  | периода |  |  |  | годовая |  |  | min |  |  | max |  | м/с |  |  |  |  |
| Иркутск |  | 240 |  |  |  | -36 |  | -26 |  |  |  | -8,5 |  |  | -0,9 |  |  |  | -50 |  |  | 36 |  |  | 2,3 |  |  |  |
| Среднемесячная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М есяц | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| Тср. | -20,6 |  | -18,1 | -9,4 |  |  | 1,0 |  | 8,5 | 14,8 |  |  | 17,6 |  |  | 15,0 | 8,2 |  |  |  | 0,5 |  | -10,4 |  |  | -18,4 |  |  |

3.3. Население

Динамика численности населения, его возрастная структура - важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда.

За последние полтора-два десятилетия характер и функциональный профиль расселения претерпели существенные изменения. В отличие от других районов области, расположенные здесь населенные пункты, как правило, увеличили свое население. В тоже время в ряде населенных пунктов постоянное население сократилось. Эти процессы обусловлены действием ряда факторов. Во-первых, с ростом уровня автомобилизации населения многие городские жители работая в Иркутске, стали переселяться в близлежащую сельскую местность. Во-вторых, произошло превращение некоторых населенных пунктов в рекреационные (дачные) поселки. Здесь строятся полноценные жилые дома, дачники становятся постоянными жителями, и численность населения растет.

На 01.01.2016 г. численность жителей Мамонского поселения составила 4518человек. Изменение численности населения Мамонского муниципального образования к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлено ниже (Таблица 3.1)

В условиях миграционного притока населения при реализации планов жилищного строительства общая численность жителей составит:

Таблица 3.1 - Расчетная численность населения Мамонского МО, тыс. чел.

| МО/населенные пункты | 2016 г | I очередь (2021г) | Расчётный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мамонское МО | 4,518 | 42,9 | 188,8 |
| с. Мамоны | 2,757 | 3,68 | 134,78 |
| мкр. Западный | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| мкр. Южный | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| СНТ Колос | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| СНТ Здоровье | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| СНТ ЖДФ | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| СНТ Горка | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| СНТ Аистёнок | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| з. Вдовина | 0,104 | 0,8 | 3,1 |
| п. Спутник | - | 34 | 42 |
| д. Малая Еланка | 0,933 | 3,7 | 8,2 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение в 42 раза относительно 2016г.

В течение расчетного срока будет происходить постепенное увеличение рождаемости и сокращение смертности населения. В результате этого темпы естественной убыли значительно уменьшатся. Определяющим фактором формирования населения Мамонского поселения на период до полного освоения территорий, включаемых в границы населенных пунктов: с.Мамоны, д.Малая Еланка, з.Вдовина Мамонского сельского поселения принят миграционный приток населения, обусловленный перспективами развития жилищного строительства, преимущественно малоэтажного.

3.4. Жилой фонд

Основные цели жилищной политики - улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого муниципального образования.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важных мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Мамонского поселения.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы:

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решении жилищной проблемы сельской местности, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территорий для строительства (расселение населения из сносимого фонда), сокращение себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

-поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- обеспечение разнообразия типов застройки в районах нового жилищного строительства для реализации запросов всех слоев населения;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Необходимый жилищный фонд для Мамонского поселения на расчетный срок Программы определен в объеме 1 496 тыс. м2 общей площади при средней обеспеченности 28 м2 на одного жителя.

Существующий жилищный фонд поселения составляет 68,2 тыс. м2 общей площади, отличается удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. К сносу предлагаются некапитальные 1-2-этажные жилые дома со сверхнормативным износом (более 65%) и те деревянные, которые придут в ветхость до конца расчетного срока генерального плана. Общий объем предлагаемого к сносу жилья составляет 7% общей площади жилого фонда – 4,8 тыс. м2.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства главным образом на свободной от застройки территории.

Предусматривается также размещение в незначительных объемах нового строительства на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов.

Многоэтажный жилищный фонд предлагается разместить в п. Спутник. Застройка до 9-этажей займет около 25 га (515 тыс. м²). Также в п. Спутник  предполагается разместить 4-этажные дома секционного типа-48 га (207 тыс. м²), 2-этажные блокированные дома- 66 га (314 тыс. м²), а также коттеджи, которые займут около 140 га (140 тыс. м²).

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства главным образом на свободной от застройки территории с. Мамоны. Предусматривается формирование территории новых жилых районов малоэтажного строительства благоустроенного индивидуального жилья 1-3 эт. (повышенного комфорта) с приусадебными участками, доступного для массового покупателя общей площадью 145,8 тыс.кв м. Это часть территории в юго-западной части с.Мамоны - земельный участок с кадастровым номером: 38:06:130817:1197 и в северо-западной части с.Мамоны - земельный участок с кадастровым номером: 38:06:130817:1530.

Новое жилищное строительство д.Малая Еланка предусматривается на территориях, свободных от застройки в основном в западном и южном направлениях от существующей деревни. Общая площадь размещаемого жилого фонда в расширенных границах д.Малая Еланка составит 800 тыс. кв.м. Предусматривается строительство индивидуального жилья 1-3 эт. (повышенного комфорта) с приусадебными участками.

Площадь размещаемого жилого фонда в расширенных границах населенного пункта з. Вдовина составит 94,8 тыс.кв.м. Предусматривается строительство индивидуального жилья 1-3 эт. (повышенного комфорта) с приусадебными участками.

Предлагаемая структура застройки сбалансирована по этажности и типам жилья. Развитие усадебной застройки отвечает сложившемуся образу жизни значительной части населения и существующему спросу, что связано с ориентацией территории как «спального района» для жителей г. Иркутска. Среднеэтажное строительство создаст комфортную среду проживания значительной части жителей. Многоквартирные дома и связанные с ними общественно-деловые зоны формируют общественные центры жилых районов.

Таблица 3.4.1 – Расчет нового жилищного строительства на расчетный срок в разрезе населённых пунктов, тыс. м2.

| 2016 год |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Население на конец периода | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м² | Население на конец периода | Убыль за период, тыс. м² | Существующий сохраняемый жил. фонд, тыс. м² | Ввод жилищного фонда, тыс. м² | Общая площадь жилищного фонда на конец расчетного срока, тыс. м² |
| п. Спутник | - | - | 42 | - | - | 1176 | 1 176 |
| с. Мамоны | 4,19 | 52,4 | 135,5 | 3,3 | 49,1 | 145,8 | 194,9 |
| д. Малая Еланка | 1,05 | 16,2 | 8,2 | 2,7 | 13,5 | 800 | 813,5 |
| з. Вдовина | 0,13 | 2,4 | 3,1 | 1,6 | 0,8 | 94,8 | 95,6 |
| Всего по муниципальному образованию | 5,37 | 71,00 | 188,80 | 7,60 | 63,40 | 2 216,6 | 2 280,0 |

Уровень благоустройства жилищного фонда муниципального образования в целом не высок. Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда – водопроводом, канализацией и центральным отоплением представлен в таблице 2.3. Наименьший процент обеспеченности – напольными электроплитами.

Таблица 3.4 - Средний уровень благоустройства жилищного фонда (в среднем по всем формам собственности) Мамонского поселения (%)

| Водопроводом | 62,3 |
| --- | --- |
| Канализацией | 62,3 |
| Центральным отоплением | 62,3 |
| Горячим водоснабжением | 0,0 |
| Газом | 0,0 |
| Ваннами (душем) | 60,2 |
| Напольными электроплитами | 49,1 |

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Мамонского поселения в зависимости от формы собственности, то благоустройство муниципального жилищного фонда образования является достаточно высоким, благоустройство частного жилищного фонда является низким.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

-   учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

3.5. Социальная инфраструктура

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Стационары на территории Мамонского поселения отсутствуют. В с. Мамоны работает ФАП, аптека.

В Мамонском поселении работает одна общеобразовательная школа на 430 учащихся в с. Мамоны, а также НШДС в д. Малая Еланка.

В Мамонском поселении имеется Муниципальное учреждение дополнительного образования детей: МОУ ИРМО ДОД Художественное и Музыкальное отделения (на 24 и 27 учащихся).

Обеспеченность населения спортивными объектами является крайне низкой, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения.

Невысокой является обеспеченность жителей Мамонского поселения и учреждениями культуры. Учреждения культуры представлены 1 Домом культуры и 1 клубом на 160 мест и 50 мест соответственно.

На территории Мамонского поселения прачечные и химчистки самообслуживания отсутствуют. Общественные бани также отсутствуют.

Администрация Мамонского поселения размещается в с. Мамоны

По некоторым из существующих объектов культурно-бытового обслуживания уровень обеспеченности ниже нормативного. Существующие объекты культурно-бытового обслуживания по территории Мамонского поселения распределяются неравномерно и располагаются в основном в с. Мамоны.

3.6. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Существующий  и  прогнозируемый  спрос  на  коммунальные  ресурсы Мамонского МО представлен ниже в Таблице 3.8. Значения существующего спроса представлены в данной таблице за 2012 г., значения прогнозируемого спроса – рассчитаны на срок реализации Программы – 2016-2032 гг.

Как видно из таблицы 3.8, в перспективе прогнозируется увеличение спроса на все коммунальные ресурсы:

Тепловая энергия – увеличение спроса в 35 раз;

Холодная вода – увеличение спроса в 35 раз;

Электроэнергия – увеличение спроса в 35 раз; Накопление ТБО – увеличение спроса в 35 раз;

Поступление сточных вод – увеличение в 21 раз.

Обоснование прогнозируемых значений, представленных в Таблице 3.8, приводится ниже в разделе 6.5 настоящей Программы.

Таблица 3.8 - Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Мамонского МО

| Основные показатели развития поселения и потребления коммунальнх ресурсов | Ед.изм |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Население | чел. | 4518 | 12194 | 19871 | 27547 | 35224 | 42900 | 188800 |
| Жилой фонд, всего по МО | тыс. м2 | 71,0 | 228,8 | 386,6 | 544,4 | 702,1 | 859,9 | 2280,0 |
| п. Спутник | тыс. м2 | 0 | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 1176,0 |
| с. Мамоны |  | 52,4 | 63 | 73 | 83 | 93 | 103 | 194,9 |
| д.Малая Еланка |  | 16,2 | 73 | 130 | 187 | 244 | 301 | 813,5 |
| з. Вдовина | тыс. м2 | 2,4 | 9 | 16 | 22 | 29 | 36 | 95,6 |
| Средняя обеспеченность жильём | м2/чел | 15,7 | 18,8 | 19,5 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 12,1 |
| Потребление тепловой энергии | тыс.Гкал/год | 8,9 | 23,9 | 39,0 | 54,0 | 69,1 | 84,2 | 370,4 |
| Потребление холодной воды | тыс. м3/год | 412 | 1113 | 1813 | 2514 | 3214 | 3915 | 17228,00 |
| Потребление горячей воды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 762 | 1056 | 1350 | 1644 | 7236 |
| Поступление сточных вод | тыс. м3/год | 412 | 1113 | 2575 | 3569 | 4564 | 5559 | 24464 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт*ч/год | 3298 | 8902 | 14506 | 20109 | 25713 | 31317 | 137824 |
| Накопление твёрдых бытовых отходов | тыс. м3/год | 4,97 | 13,41 | 21,86 | 30,30 | 38,75 | 47,19 | 207,68 |

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ниже в табл. 4.1 –4.5 настоящего раздела по каждой системе коммунальной инфраструктуры Мамонского МО представлены перечни мероприятий, направленных на развитие данных систем, и предполагаемые сроки их реализации.

Для систем коммунальной инфраструктуры Мамонского МО основными мероприятиями являются:

Сооружение новых объектов коммунальной инфраструктуры как в связи с отсутствием некоторых видов систем, так и в связи с расширением существующих сетей.

Замена изношенного оборудования на новое;

Установка приборов автоматического контроля и регулирования;

Замена ветхих и прокладка новых участков сетей ресурсоснабжения.

Реализация мероприятий по совершенствованию и возведению систем, в соответствии с Генпланом, условно разделена на два периода: с 2016 по 2021 годы, а также с 2021 по 2032 годы.

Таблица. 4.1- Перечень мероприятий, направленных на развитие централизованных систем теплоснабжения Мамонского МО, и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятие | 2016-2021 гг |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Модернизация котельной с увеличением мощности |  |  |  | * |  |  | * |
| Установка блочно-модульной угольной котельной 0,3 Гкал в з.Вдовина |  |  |  |  |  |  | * |
| Перекладка ветхих участков тепловой сети с. Мамоны |  |  |  |  |  |  | * |
| Прокладка тепловых сетей п. Спутник |  |  |  |  |  |  | * |
| Установка тепловых пунктов и тепловых камер |  | * | * | * | * | * | * |

Таблица 4.2 - Перечень мероприятий, направленных на развитие централизованных систем холодного водоснабжения Мамонского МО, и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятие |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Разработка проектов зон санитарной охраны каждого водозабора |  |  | * |  |  |  |  |
| Подключение к централизованному водоснабжению г.Иркутск |  |  |  |  | * |  |  |
| Сооружение станции водоподготовки и обеззараживания воды |  |  |  |  |  |  | * |
| Перекладка водопровода с устройством колодцев |  |  |  |  |  |  | * |
| Установка автоматизированных систем подкачки воды |  |  | * |  |  |  |  |
| Реконструкция водонапорной башни |  |  |  | * |  |  |  |

Таблица 4.3 - Перечень мероприятий, направленных на развитие централизованных систем электроснабжения Мамонского МО, и предполагаемые сроки их реализации.

| Мероприятие | 2016-2021 гг |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Строительство двух ТП для обеспечения объектов коммерческо-делового назначения |  |  |  | * |  |  |  |
| Строительство ТП в п. Спутник в количестве 40 шт. |  | * | * | * | * | * | * |
| Строительство ТП в с. Мамоны в количестве 6 шт. |  | * | * | * | * | * | * |
| Строительство ТП в д.Малая Еланка в количестве 5 шт |  | * | * | * | * | * |  |
| Строительство ТП в мкр. Западный в количестве 6 шт |  | * | * | * | * | * | * |
| Строительство ТП в мкр. Южный в количестве 2 шт |  |  | * | * |  |  |  |
| Строительство ТП в з.Вдовина в количестве 3 шт |  | * | * | * |  |  |  |
| Строительство двух ТП в СНТ"Аистёнок", СНТ "Колос" |  | * | * |  |  |  |  |

Таблица 4.4 - Перечень мероприятий, направленных на развитие системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов Мамонского МО и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятие | 2016-2021 гг |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Разработка проекта «Генеральная схема очистки поселения» |  | * |  |  |  |  |  |
| Организация мусорных площадок для сбора ТБО от домов частного сектора |  | * | * | * | * | * | * |
| Установка мусорных урн в общественных местах |  | * |  |  |  |  | * |

Таблица 4.5 - Перечень мероприятий, направленных на развитие системы газоснабжения Мамонского МО и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятие |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Сооружение газопровода |  |  |  |  | * |  | * |
| Перевод котельных на газ |  |  |  |  |  | * |  |

Целевые показатели, которые планируется достичь реализацией мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры (см. выше табл. 4.1 – 4.5), представлены в Таблицах 4.6-4.9 отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

Обоснование данных целевых показателей по всем системам коммунальной инфраструктуры поселения представлено ниже в разделе 6.2. настоящей Программы, и отдельно по каждой системе - в разделе 6.5. Программы.

Таблица. 4.6 - Перечень целевых показателей развития централизованных систем теплоснабжения Мамонского МО, их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь, 2016-2021 гг |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяжённость сетей | км | 3,65 | 5,49 | 6,49 | 7,49 | 8,49 | 9,49 | 17,4 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| КПД котлов | % | 56 | 56 | 56 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 1,73 | 1,73 | 1,23 | 0,73 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – в среднем по всем видам собственности | % | 62,3 | 62,3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Удельное теплопотребление | Гкал/чел | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Экономическая эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,7 | 208,6 | 208,5 | 208,4 | 208,3 | 208,2 | 207,2 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел | 3090 | 7800 | 13100 | 19400 | 26500 | 34300 | 160500 |
| Уровень загрузки котельной | % | 61 | 61 | 61 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 245,4 | 245,4 | 245,4 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | кол-во/ (Гкал/час) | 0,72 | 0,72 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.7 - Перечень целевых показателей развития централизованных систем холодного водоснабжения Мамонского МО, их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь, 2016-2021 гг |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |  |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | % | 68 | 65 | 61 | 57 | 52 | 48 | 30 |  |
| Аварийность в системе водоснабжения | % | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 5 |  |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества воды установленным требованиям, % | % | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |  |
| Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 70 |  |
| Эффективность использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь холодной воды при её транспортировке | % | 23 | 21 | 18 | 17 | 15 | 13 |  | 5 |

Таблица 4.8 - Перечень целевых показателей развития централизованных систем водоотведения Мамонского МО, их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм. | Первая очередь, 2016-2021 гг |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей водоотведения | км | 0,851 | 0,851 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,5 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 65 | 65 | 61 | 57 | 52 | 48 | 30 | 68 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Удельное водоотведение | м3/чел.сут | 0,25 | 0,25 | 0,355 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

Таблица 4.9 - Перечень целевых показателей развития централизованных систем электроснабжения Мамонского МО, их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь, 2016-2021 гг |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2021 г. |  |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества э/э установленным требованиям, % | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное электропотребление | кВт*ч/чел.сут | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.10 -  Перечень целевых показателей развития системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов Мамонского МО, их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь, 2016-2021 гг |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2021 г. |  |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень загрузки производственных мощностей | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества вывоза установленным требованиям, % | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |

5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

5.1 Общие положения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

5.2 Оценка стоимости мероприятий по совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры

На момент разработки Программы в поселении схемы теплоснабжения, водоснабжения были утверждены. Мероприятия по совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры отражены в Генеральном Плане муниципального образования, а также перечислены выше в разделе 4. В таблицах настоящего раздела представлены плановые расходы на финансирование мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется финансирование в сумме 549 884 тыс. руб. Из них на реализацию мероприятий для систем:

теплоснабжения – 468 960 тыс. руб.,

холодного водоснабжения – 16 062 тыс. руб.,

электроснабжения – 30 431 тыс. руб., сбора и утилизации ТБО – 550 тыс. руб.,

газоснабжение – 17 000 тыс. руб.

Часть финансирования данных мероприятий – 78280 тыс. руб. (14 %) – планируется произвести в первый период реализации Программы – 2016-2021 гг

Финансирование мероприятий на расчетный срок составит 471604 тыс.руб.

Таблица 5.0 – Финансирование мероприятий по этапам планирования

| Система коммунальной инфраструктуры | Период |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1я очередь | Расчетный срок |  |
| Теплоснабжение | 10175 | 458785 | 468960 |
| ХВС | 13637 | 2425 | 16062 |
| Водоотведение | 15851 | 1030 | 16881 |
| Электроснабжение | 26167 | 4264 | 30431 |
| Вывоз ТБО | 450 | 100 | 550 |
| Газоснабжение | 12000 | 5000 | 17000 |
| Всего | 78280 | 471604 | 549884 |

Таблица - 5.1 Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие централизованных систем теплоснабжения Мамонского МО, тыс.руб.

| Мероприятие | 2016-2021 гг |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Модернизация котельной с увеличением мощности |  |  |  | 7300 |  |  | 2900 |
| Установка блочно-модульной угольной котельной 0,3 Гкал в з.Вдовина |  |  |  |  |  |  | 7000 |
| Перекладка ветхих участков тепловой сети с. Мамоны |  |  |  |  |  |  | 8000 |
| Прокладка тепловых сетей п. Спутник |  |  |  |  |  |  | 434560 |
| Установка тепловых пунктов и тепловых камер |  | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 6325 |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения составят 468 960 тыс. рублей

Таблица. 5.2 - Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие централизованных систем холодного водоснабжения Мамонского МО, тыс.руб.

| Мероприятие |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Разработка проектов зон санитарной охраны каждого водозабора |  |  | 150 |  |  |  |  |
| Подключение к централизованному водоснабжению г.Иркутск |  |  |  |  | 7850 |  |  |
| Сооружение станции водоподготовки и обеззараживания воды |  |  |  |  |  |  | 2185 |
| Перекладка водопровода с устройством колодцев |  |  |  |  |  |  | 240 |
| Установка автоматизированных систем подкачки воды |  |  | 2480 |  |  |  |  |
| Реконструкция водонапорной башни |  |  |  | 3157 |  |  |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения составят 16 062тыс. рублей.

Таблица 5.4 - Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие централизованных систем электроснабжения Мамонского МО, тыс.руб.

| Мероприятие | 2016-2021 гг |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Строительство двух ТП для обеспечения объектов коммерческо-делового назначения |  |  |  | 1196 |  |  |  |
| Строительство ТП в п. Спутник в количестве 40 шт. |  | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 |
| Строительство ТП в с. Мамоны в количестве 6 шт. |  | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Строительство ТП в д.Малая Еланка в количестве 5 шт |  | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |  |
| Строительство ТП в мкр.Западный в количестве 6 шт |  | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Строительство ТП в мкр. Южный в количестве 2 шт |  |  | 326 | 326 |  |  |  |
| Строительство ТП в з.Вдовина в количестве 3 шт |  | 262 | 326 | 326 |  |  |  |
| Строительство двух ТП в СНТ"Аистёнок", СНТ "Колос" |  | 200 | 262 |  |  |  |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы электроснабжения составят 30 431 тыс. рублей

Таблица 5.5- Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов Мамонского МО, тыс.руб.

| Мероприятие | 2016-2021 гг |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Разработка проекта «Генеральная схема очистки поселения» |  | 150 |  |  |  |  |  |
| Организация мусорных площадок для сбора ТБО от домов частного сектора |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Установка мусорных урн в общественных местах |  | 50 |  |  |  |  | 50 |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию и утилизации твёрдых бытовых отходов составят 550 тыс. рублей

Таблица 5.6 - Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие системы газоснабжения Мамонского МО, тыс.руб.

| Мероприятие |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Сооружение газопровода |  |  |  |  | 8000 |  | 5000 |
| Перевод котельных на газ |  |  |  |  |  | 4000 |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию и утилизации твёрдых бытовых отходов составят 17000 тыс. рублей

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

  - данном разделе Программы приводится обоснование количественных и качественных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, представленных выше в разделах 1.-5. Программы.

6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Существующий  и  прогнозируемый  спрос  на  коммунальные  ресурсы Мамонского МО представлен выше в таблице 3.8. Согласно данной таблице, в  перспективе прогнозируется увеличение спроса на все виды коммунальных ресурсов:

Тепловая энергия – увеличение спроса в 38 раз;

Холодная вода – увеличение спроса в 38 раз;

Электроэнергия – увеличение спроса в 38 раз; Накопление ТБО – увеличение спроса в 38 раз;

Водоотведение – увеличение спроса в 21 раз.

Увеличение спроса будет вызвано подключением к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей, а так же ростом численности населения.

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития систем

Коммунальной инфраструктуры

В данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры Мамонского МО, представленных выше в разделе 4. Программы. Обоснование приводится отдельно по каждому целевому показателю.

Объёмы реализации коммунальных ресурсов. В рассматриваемом поселении на перспективу прогнозируется увеличение объёмов реализации всех видов коммунальных ресурсов. Основанием такого прогноза является планируемое увеличение числа потребителей в системах коммунальной инфраструктуры.

Число  присоединённых  объектов  и  число  единиц  потребления.

В настоящее время население использует централизованные системы ресурсоснабжения, такие как электро-, водо-, тепло- снабжение. Развитие системы газоснабжения ожидается в перспективе. Прогнозные значения данных показателей в перспективе возрастут относительно существующих значений в связи с планируемым подключением к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей.

Протяжённость сетей ресурсоснабжения.

Планируемое подключение к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей потребует прокладки новых участков тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей, в результате чего общие протяжённости данных сетей увеличатся. Кроме того, ведутся работы по обустройству газопроводной сети.

Доля ветхих участков сетей ресурсоснабжения. Настоящей Программой запланирован капитальный ремонт сетей электроснабжения, а также ежегодный плановый ремонт теплотрасс и водопровода ХВС. По результатам его проведения к концу расчётного срока Программы ветхие участки на данных сетях планируется полностью ликвидировать.

Ниже в разделе 6.5. настоящей Программы приводится обоснование прогнозных значений представленных выше целевых показателей отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

6.3. Подробная характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и проблем в их функционировании

В данном разделе приводится подробная характеристика существующего состояния систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов Мамонского МО. Краткая характеристика существующего состояния данных систем представлена выше в разделе 2. Программы.

6.3.1. Теплоснабжение

В  д.  Малая  Еланка,  з.  Вдовина котельных  нет,  жилой  фонд  1-2х  этажный, усадебного типа - неблагоустроен, отапливается печами и электричеством. На  территории  с.  Мамоны  действует  муниципальная  угольная  котельная  (ул. Совхозная) c установленной мощностью 2,56 Гкал/час. и присоединенной нагрузкой 1,584 Гкал/час,  обеспечивает  теплом  объекты  социально-бытового  назначения  (школу,  дом культуры, мед. пункт, детский сад) и многоквартирный благоустроенный жилой фонд. Годовая потребность топлива 2 832 т. Большая часть жилой застройки представлена 1-2х этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Схема теплоснабжения двухтрубная открытая.  Прокладка трубопроводов  подземная,  в  непроходных  железобетонных  каналах.  Степень износа сетей – 50%, нуждаются в ремонте. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1,570 км.

В  Мамонском  муниципальном  образовании действует  одна теплоснабжающая  организация  -  ОАО   «Южнобайкальское»

Котельные Мамонского муниципального образования

На балансе Мамонского муниципального образования находится одна котельная:

Котельная расположена в с. Мамоны. Котельная была введена в эксплуатацию в 1979 г. Основное топливо котельной – уголь, резервное – нет. График отпуска тепла от котельной 77/61  ºС.  Дымовая  труба  металлическая,  высотой  30  м.  и  диаметром  426  мм.  В котельной установлены 4 угольных котла Гефест-0,8. Топливо подаётся ручным способом. Тип топки – ТРП.

6.3.2. Водоснабжение

Холодное водоснабжение. Централизованным водоснабжением  в Мамонском МО обеспечено 62,4 % частных жилых домов (по данным Генерального плана). Протяжённость сетей водоснабжения 1,619  км.  Одноэтажная жилая застройка обеспечивается водой от водозаборных скважин.

1-2 этажные здания и выше оборудуются централизованным водопроводом, канализацией.  Для  старой  застройки  усадебного  типа  предусматривается водопользование из водоразборных колонок. Средний  возраст  водопроводных  сетей  составляет  более  30  лет  (1983  г.). Водопроводные  сети  муниципального  образования  находятся  в  изношенном состоянии. Техническое  состояние  водозаборов  находится  в  удовлетворительном состоянии. Нецентрализованной  системой  водоснабжения  пользуются  жители индивидуального жилого фонда.

Водоснабжение  с.  Мамоны  в  настоящее  время  осуществляется  от  двух скважин,  расположенных  по  ул.  Центральная  и  по  ул.  Совхозная  (с.  Мамоны (Новые), водопроводом, проложенным по ул. Садовой). Водоснабжение д. Малая Еланка от скважины на ул. Угловая. Кроме муниципальных скважин в населённых пунктах существуют колодцы и индивидуальные скважины в подворьях. В  Мамонском  поселении  в  качестве  источников  водоснабжения используются  преимущественно  подземные  воды,  либо  подземные  воды  и поверхностные водоемы.

Контроль качества воды проводится лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в  Иркутской  области»  в  рамках  государственного  санитарно  -эпидемиологического  надзора  и  ИТЦ  ГМС.  Кроме  того,  в  периоды  высокого  и низкого  стояния  уровней  в  течение  года  наблюдения  за  качественным  и количественным  состоянием  подземных  вод  проводится  ГФУГП «Иркутскгеология» на участках объектного мониторинга.

По  результатам  мониторинга  сохраняется  относительно  стабильный химический  состав  подземных  вод,  содержание  большинства  показателей находится в пределах или значительно ниже предельно допустимых значений. В  целом,  по  результатам  мониторинга  отмечается  неудовлетворительное состояние  охраны  подземных  вод  от  истощения  и  загрязнения  на  водозаборных сооружениях, ослаблен контроль за качеством воды, соблюдением зон санитарной охраны  для  водозаборных  сооружений.  В  условиях  смешанной  застройки (канализованной  и  неканализованной),  что  характерно  для  всех  поселений Иркутского  района,  возможно  коммунально-бытовое  загрязнение  грунтового водоносного  слоя.  Практически  отсутствует  учет  водоотбора  на децентрализованных  водозаборах.  Водоотбор  подземных  вод  производится  в основном  рассредоточенными  одиночными  скважинами  и  каптажными сооружениями —  колодцами. На отдельных источниках не проводится химический и микробиологический анализ качества воды, некоторые не имеют документации. Большинство водозаборов подземных вод никем не учтено

Горячее водоснабжение. В Мамонском МО в настоящее время горячее водоснабжение (далее также – ГВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных электроустановках или на печах.

6.3.3. Водоотведение

Протяжённость канализационных сетей в с. Мамоны составляет 0,851 км. В с. Мамоны (планировочный район Новые Мамоны) имеется 3 выгребные ямы, из которых сточные воды вывозятся автотранспортом в систему канализации г. Иркутска. Обслуживание канализационных сетей осуществляет  компания ООО «Родник».

  - настоящее время проблема данной области заключается в отсутствии системы очистки сточных вод.

6.3.4. Электроснабжение

Электроснабжение территории с. Мамоны – Нового города рассматривается как от Иркутской энергосистемы, так и от планируемой к размещению ТЭЦ.

Потребляемая мощность поселения на расчетный срок составит 85,11 МВт (с учетом промышленных объектов с. Мамоны – Новый город).

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10 кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающих трансформаторных подстанций.

По надежности электроснабжения потребители муниципального образования относятся к III, II, I категории.

Электроснабжение потребителей предполагается выполнить от новой  главной понижающей подстанции ГПП 220/110/10 кВ, мощностью 2х40 мВА, питание которой предлагается осуществить от существующей двухцепной ВЛ-220 кВ, с учетом пропускной способности ВЛ-220 кВ.

Для распределения электроэнергии к потребителям предлагается установка:

В п. Спутник - строительство 40 двух и одно трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 250, 400, 630 и 1 000 кВА в зависимости от присоединяемой расчетной мощности и 6 распределительных пунктов РП-10 кВ совмещенных с ТП. Питание проектируемых подстанций предполагается выполнить от 6 распределительных пунктов. Электроснабжение проектируемых РП-10 кВ выполнить от РУ-10 кВ новой ГПП 220/110/10 кВ по взаимно-резервируемым кабельным линиям. Кабельные линии принять с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением не менее 150 мм2 от РП-10 кВ до ТП и сечением 240, 300 мм2 от ГПП до РП-10 кВ.

Предлагается петлевая и радиальная схемы подключения проектируемых подстанций.

В с. Мамоны - установка 6 двух и одно трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 160, 250, 400 кВА зависимости от присоединяемой расчетной мощности. Электроснабжение проектируемых подстанций 10/0.4 кВ выполнить от РУ-10кВ новой ГПП 220/110/10 кВ по двухцепной ВЛЗ-10 кВ, выполненной проводом СИП-3 сечением не менее 150 мм2 на ж.б. опорах. Внутриквартально сети 10 кВ предлагается выполнить кабелями. Кабельные линии принять с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением не менее 185 мм2.

Предлагается петлевая схема подключения проектируемых подстанций.

В д. Малая Еланка - установка 5 двух и одно трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 160, 250, 400 кВА зависимости от присоединяемой расчетной мощности. Электроснабжение проектируемых подстанций 10/0.4 кВ выполнить от РУ-10 кВ новой ГПП 220/110/10 кВ по взаимно-резервируемым кабельным линиям.

Предлагается петлевая схема подключения проектируемых подстанций.

В мкр. Западный - установка 6 двух и одно трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 160, 250, 400 кВА зависимости от присоединяемой расчетной мощности.

В мкр. Южный - установка 2 и одно трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 250 кВА зависимости от присоединяемой расчетной мощности.

В з. Вдовина - установка 3 одно трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 160, 250 кВА зависимости от присоединяемой расчетной мощности.

СНТ «Аистенок», СНТ «Колос», СНТ «Атлас», СНТ «Исток»  - установка по одной однотрансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 и 160 кВА в зависимости от присоединяемой расчетной мощности.

Электроснабжение проектируемых подстанций 10/0.4 кВ мкр. Западный, мкр. Южный, з. Вдовино, садоводств выполнить от РУ-10кВ новой ГПП 220/110/10кВ по двухцепной ВЛЗ-10 кВ, выполненной проводом СИП-3 сечением не менее 150 мм2 на ж.б. опорах.

Подключение к ВЛЗ-10 кВ выполнить через разъединительные пункты.

Наружное электроосвещение территории предполагается светильниками с лампами ДНАТ или со светодиодами на металлических опорах. Сеть наружного освещения – в кабельном исполнении.  Управление наружным освещением централизованное.

Кроме того, в Мамонском поселении планируется разместить три объекта коммерческо-делового назначения с минимальной санитарно-защитной зоной 50 м.

Для электроснабжения указанных объектов предполагается установка на их территории двух трансформаторных подстанций напряжением 10/0.4 кВ мощностью 2х400, 2х630, 2х1 000 кВА в зависимости от присоединенной мощности, питание которых выполняется от РУ-10 кВ ГПП 220/110/10 кВ.

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 20-110кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Мамонском муниципальном образовании.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94;  с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г  №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Потребляемая мощность поселения на расчетный срок составит 85,11 МВт.

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 85,11 МВт потребление электроэнергии в Мамонском муниципальном образовании на 2032г. составит 16981,38 ГВтч в год при численности населения 188,8 тыс. человек.

6.3.5. Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

Ежегодно на территории Мамонского поселения образуется около 6 тыс. м3 твердых бытовых отходов (ТБО). Объем образования ТБО складывается из трех основных потоков: от жилого фонда, торговых организаций и промпредприятий и иных учреждений (общественных и коммерческих).

Скотомогильники на территории Мамонского поселения отсутствуют.

В настоящее время в Мамонском поселении действует система планово – регулярной сан. очистки территории поселения, включающей:

- организацию временного хранения отходов

- сбор ТБО и вывоз отходов с территорий домовладений, общественных объектов и различных учреждений осуществляется 2 раза в неделю.

Сбор и доставку ТБО осуществляет компания ООО «Спецавтосервис».  В районах капитальной застройки организована контейнерная система для временного хранения ТБО.

Бытовые отходы от населения поступают в мусорные контейнеры, установленные на специально отведенных площадках с последующим вывозом спецавтотранспортом.

По состоянию на 01.01.2012 г. на сборе и вывозе ТБО задействовано 7 единиц спецавтотранспорта (мусоровозы), что покрывает существующие потребности.

Отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся транспортом строительной организации.

В границах Мамонского поселения расположено 1  исторически сложившееся кладбище в д. Малая Еланка площадью 1,7 га, проектом предлагается его расширение до 9 га.

Предусматриваемая Генеральным планом система и организация работ по санитарной очистке территории остается планово – регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

В задачу санитарной очистки входят сбор, удаление, обезвреживание и переработка ТБО от всех зданий и сооружений муниципального образования, а также выполнение работ по уличной летней и зимней уборке в целях обеспечения чистоты и безопасности движения.

Уличная уборка в периоды с положительной температурой должна предусматривать подметание. В периоды с отрицательной температурой предусматриваются мероприятия по вывозу снега на свалку и обеспечению безопасности движения.

Несанкционированные стихийные свалки подлежат ликвидации. Для улучшения экологического и санитарного состояния Мамонского поселения, решение комплекса работ по организации, удалению и уборке территорий наряду со строительством и проектированием объектов по обезвреживанию отходов следует разработать проект «Генеральная схема очистки», удовлетворяющий всем требованиям действующих строительных и санитарных норм и правил.

6.5. Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения

На момент разработки настоящей Программы администрацией поселения и организациями коммунальной инфраструктуры не было утверждено программ, определяющих мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения.

За период 2006-2015 годов в Мамонского МО выполнены мероприятия, которые можно отнести к области энерго- и ресурсосбережения, а также улучшения показателей качества услуг. Данные мероприятия представлены в таблице 6.16.

Таблица 6.16 - Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения, выполненные в Мамонском МО за период 2006-2015 гг.

| № п/п | Мероприятие | Полученный и получаемый результат |
| --- | --- | --- |
| I | Системы электроснабжения |  |
| 1 | Модернизация системы уличного освещения | Экономия электроэнергии, а также повышение надёжности и качества освещения |
| 2 | Установка электросчётчиков в системе уличного освещения | Более совершенный учет электроэнергии |
| II | Системы теплоснабжения |  |
| 3 | Плановые капремонты теплотрасс, замена теплоизоляции | Снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии поребителю, устранение утечек теплоносителя, повышение надёжности систем. |
| III | Системы водоснабжения |  |
| 4 | Плановые капремонты водопроводов | Устранение утечек воды, повышение надёжности систем водоснабжения |

Как видно из табл. 6.16, в системах тепло- и водоснабжения и системах водоотведения Мамонского МО за период 2006-2015 гг. были выполнены энерго- и ресурсосберегающие мероприятия, а также мероприятия по улучшению качества предоставляемых услуг.

В составе мероприятий по реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, запланированных настоящей Программой на срок 2016-2032 гг., можно выделить мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения. Данные мероприятия представлены в таблице 6.17.

Таблица 6.17 -  Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения, запланированные к реализации в Мамонском МО на период 2016-2032 гг.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| I | Системы теплоснабжения |  |
| 1 | Установка более современного оборудовании для индивидуальных теплоисточников | Снижение затрат на выработку тепловой энергии |
| II | Системы водоснабжения |  |
| 2 | Установка приборов автоматического контроля и регулирования | Снижение потребления электроэнергии на производство и транспортировку воды от водозаборов до конечного потребителя |
| III | Системы водоотведения |  |
| 3 | Сооружение герметичных выгребов полной заводской готовности | Снижение попадания сточных вод в окружающую среду в результате утечек на сетях водоотведения |
| 4 | Строительство Канализационно-очистных сооружений | Улучшение экологической ситуации за счет сокращения попадания вредных веществ |
| IV | Системы электроснабжения |  |
| 5 | Замена изношенного оборудования на новое и установка дополнительного оборудования в трансформаторных подстанциях | Оптимизация системы распределения электрической энергии |
| 6 | Установка дополнительных трансформаторных подстанций |  |
| 7 | Замена ветхих и прокладка новых линий электрической сети |  |
| V | Система сбора и утилизации ТБО |  |
| 8 | Замена имеющихся мусорных контейнеров на новые | Улучшение состояния окружающей среды |
| 9 | Организация мусорных площадок для сбора ТБО от домов частного сектора |  |
| 10 | Совершенствование существующего полигона ТБО |  |

6.6. Обоснование целевых показателей развития соответствующей

Системы коммунальной инфраструктуры

  - данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, представленных выше в разделе 4 настоящей Программы.

Теплоснабжение.

Особенностью  систем коммунальной энергетики Мамонского МО является то, что теплоисточники имеют небольшую мощность, в основном сети локального характера и отапливают объекты социального назначения, к которым дополнительно присоединены жилые дома. Прокладка теплотрасс – подземная.

Протяженность теплосетей в Мамонском МО – 1,57 км.

В соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса»:

Стабильное и достаточное финансирование затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг будет достигаться: переходом на полную оплату населением жилищно-коммунальных услуг, включая отчисления на капитальный ремонт; переориентацией нерациональных расходов организаций, выявленных в ходе аудита и экспертиз тарифов на жилищные и коммунальные услуги, на модернизацию и развитие инженерной инфраструктуры; созданием прозрачного механизма формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги и целевого использования составляющих тарифа на модернизацию и развитие.

  - связи с этим прогнозируется увеличение объёма реализации тепловой энергии, увеличение числа присоединённых объектов, отапливаемой площади, увеличение общей протяжённости тепловой сети, хотя часть возводимых объектов планируется отапливать от индивидуальных электробойлеров.

Водоснабжение.

В системе холодного водоснабжения планируется серьёзное расширение сети, объёмы пользования централизованной системы возрастут из-за планируемого увеличения численности и большого объёма строительства жилья. В результате подключения данных объектов возрастёт объём реализации холодной воды. В системе холодного водоснабжения  ожидается подключение новых потребителей – запланированного к строительству посёлка Спутник,  а также микрорайона в с. Мамоны и расширения з.Вдовина и д.Малая Еланка. В результате присоединения данных объектов увеличится объём водопотребления и потребность в оборудовании новых скважин. Также рассматривается вариант подключения к системе муниципального водоснабжения г. Иркутск.

Водоотведение В с. Мамоны, д.Малая Еланка, предусматривается обеспечение проектируемой территории централизованной системой Хозяйственно - бытовой канализации.

Для обеспечения развития территории должна предусматривается прокладка новых коллекторов Ø 200. Расчетное количество сточных вод принимается равным расчетному количеству водопотребления.

Прием стоков от поселения предусматривается путем строительства канализационной насосной станции с перекачкой по напорным трубопроводам.

Электроснабжение. В системе электроснабжения планируется подключение проектируемых объектов: нового жилищного фонда, детского сада, а также клубов, спортивных сооружений и других объектов. Объём потребления электроэнергии возрастёт за счёт присоединения данных объектов, а также за счёт увеличения потребления электроэнергии производственными объектами – насосными станциями, котельными. Долю ветхих линий электрической сети планируется снизить до нуля к 2032 г.

Электроснабжение территории с. Мамоны – Нового города рассматривается как от Иркутской энергосистемы, так и от планируемой к размещению ТЭЦ.

Потребляемая мощность поселения на расчетный срок составит 85,11 МВт (с учетом промышленных объектов с. Мамоны – Новый город).

Сбор и утилизация ТБО. К 2032 г. В Мамонском МО прогнозируется увеличение объёма накопления отходов. Такое увеличение будет вызвано строительством в посёлке новых объектов социальной инфраструктуры, а также  существенным ростом численности населения.

6.7. Перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие

систем коммунальной инфраструктуры

На момент разработки Программы основными документами, определяющими направление развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения Мамонского МО являлись:

-   Генеральный план Мамонского МО;

- Схема теплоснабжения Мамонского муниципального образования до 2028 г;

- Схема водоснабжения и водоотведения Мамонского муниципального образования Иркутской области на период до 2025 года.;

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мамонского муниципального образования до 2017 года»

- Правила содержания и благоустройства территории Мамонского муниципального образования, утвержденные решением Думы Мамонского муниципального образования 28.08.2013Г. № 13-66/Д.

Рекомендуется также разработать документы:

- Проекты ЗСО для источников водоснабжения.

На стадии утверждения  находится инвестиционный проект «Модернизация котельной с.Мамоны в целях повышения надежности работы системы теплоснабжения и снижения уровня износа котельного и котельно-вспомогательного оборудования» в соответствии с техническим заданием , утвержденным Решением Думы Мамонского МО № 53-253/д от 30.11.2016г., в котором включены следующие мероприятия:

- Реконструкция котельной с.Мамоны в 2018 году, в том числе:

  - Установка двух механизированных котлов мощностью 1 Гкал;

1.2.   Монтаж углеподачи на два котла;

1.3. Установка тягодутьевого оборудования индивидуально на каждый котел;

1.4. Установка насосного оборудования котлового контура;

1.5. Устройство угольного склада;

1.6. Автоматизация управления котельным оборудованием.

Документов по развитию системы электроснабжения на момент разработки настоящей Программы также утверждено не было.

Организации коммунального комплекса Мамонского МО ежегодно проводят ремонтно-профилактические работы по поддержанию функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

6.8. Предложения по определению источников финансирования и Срокам реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры

Источниками финансирования мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры Мамонского МО, могут быть определены:

- Бюджет Мамонского МО;

- Бюджет «Иркутского районного муниципального образования»;

- Бюджет Иркутской области;

- Бюджет Российский Федерации;

- Внебюджетные средства;

- Собственные средства эксплуатирующих организаций;

- Тарифы и плата за технологическое присоединение;

- Инвестиции частных инвесторов.

Предполагаемые сроки реализации мероприятий по совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры представлены выше в разделе 4. Настоящей Программы.

6.9. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги

Прогнозные значения расчётного совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в Мамонском МО представлены ниже в таблице 6.18. Согласно данной таблице, в 2032 г. расчётное значение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги прогнозируется равным 265,15 млн.руб. – увеличение в 2 раза, относительно существующего расчётного состояния.

В расчётах принято следующее: Среднегодовой тариф потребления по каждой коммунальной услуге определён исходя из действующих в настоящее время тарифов и их предполагаемого ежегодного роста на 7,1 % относительно существующего состояния. Согласно Письма руководителю службы по тарифам Иркутской области № 542 от 27 мая 2016 года.

Объёмы потребления коммунальных услуг приняты согласно значений, представленных в таблице 3.8 (см. выше раздел 3.6. Программы).

Таблица 6.18 - Расчётный совокупный платёж граждан за коммунальные услуги в Мамонском МО

| Коммунальная услуга | Ед. изм | Первая очередь, 2016-2022 гг |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Платёж всего: | тыс.руб/год | 40408 | 103840 | 180162 | 264236 | 359227 | 466429 | 3469101 |
| в том числе платёж за: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | тыс.руб/год | 19483 | 49979 | 84570 | 123696 | 167819 | 217443 | 1617247 |
| ХВС | тыс.руб/год | 13306 | 34134 | 56169 | 82350 | 111725 | 144762 | 1076677 |
| водоотведение | тыс.руб/год | 3200 | 8202 | 19570 | 28625 | 38835 | 50319 | 374250 |
| электроэнергию | тыс.руб/год | 2705 | 7135 | 12423 | 18697 | 26102 | 34801 | 258836 |
| вывоз ТБО | тыс.руб/год | 1713 | 4391 | 7430 | 10868 | 14745 | 19105 | 142091 |
| Исходные данные для расчёта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой тариф на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | руб./Гкал | 2197,8 | 2351,6 | 2513,9 | 2687,4 | 2872,8 | 3071,0 | 5190,0 |
| ХВС | руб./м3 | 27,15 | 29,1 | 30,2 | 32,4 | 34,6 | 37,0 | 62,5 |
| водоотведение | руб./м3 | 6,53 | 6,98 | 7,41 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 15,3 |
| электроэнергию | руб./кВт*ч | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,92 | 1,01 | 1,11 | 1,9 |
| вывоз ТБО | руб./м3 | 290 | 310 | 331 | 354 | 379 | 405 | 684 |
| Потребление коммунальной услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | тыс.Гкал/год | 8,9 | 21,3 | 33,6 | 46,0 | 58,4 | 70,8 | 311,6 |
| ХВС | тыс.м3/год | 490,1 | 1175,0 | 1859,9 | 2544,8 | 3229,7 | 3914,6 | 17228,0 |
| водоотведение | тыс.м3/год | 490 | 1175 | 2641 | 3614 | 4586 | 5559 | 24464 |
| электроэнергию | тыс.кВт*ч/год | 3921 | 9400 | 14879 | 20359 | 25838 | 31317 | 137824 |
| вывоз ТБО | тыс.м3/год | 5,91 | 14,16 | 22,42 | 30,68 | 38,93 | 47,19 | 207,68 |

6.10. Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг

Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг в Мамонском МО оценить не является возможным ввиду отсутствия информации о фактических расходах на оказание мер такой социальной поддержки.